## Planilha1
Monitoração do Andamento das Atividades Relacionadas ao “Laboratório de Altas Freqüências e Comunicações”

Atividade	Responsável(is)	Iniciada em	Prazo previsto até	Concluída em	Registro atualizado em
Interface GPIB antiga/nova	Marcelo	21/09/2009	21/10/2009		29/09/2009
Antena helicoidal	Márcio	21/09/2009	16/10/2009		29/09/2009
Antena log-periódica de 2,45 GHz	Octávio	21/09/2009	21/11/2009		29/09/2009
Fonte de alimentação para diodo Gunn	Marcelo, Octávio	28/09/2009	28/11/2009		29/09/2009