## Planilha1
Monitoração do Andamento das Atividades Relacionadas ao “Laboratório de Altas Freqüências e Comunicações”

Atividade	Responsável(is)	Contribuidores	Iniciada / em	Prazo previsto / até	Concluída / em	Registro / atualizado em	Notas
Interface GPIB antiga/nova	Marcelo	Felipe	21/09/2009	21/10/2009		29/09/2009
Antena helicoidal	Márcio		21/09/2009	16/10/2009		29/09/2009
Antena log-periódica de 2,45 GHz	Octávio		21/09/2009	21/11/2009		29/09/2009
Fonte de alimentação para diodo Gunn	Marcelo, Octávio	Felipe	28/09/2009	28/11/2009		29/09/2009